﻿ Преузето са [www.pravno-informacioni-sistem.rs](http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/)

|  |
| --- |
| **Редакцијски пречишћен текст** |

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), на предлог Министарства економије и регионалног развоја,

Влада доноси

**ЗАКЉУЧАК**

"Службени гласник РС", бр. 100 од 29. децембра 2011, 61 од 12. јула 2013.

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије и политике развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 30-9715/2011-2

У Београду, 22. децембра 2011. године

**Влада**

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

**Ивица Дачић,** с.р.

**АКЦИОНИ ПЛАН**  
**ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2011. ГОДИНЕ**  
**ДО 2020. ГОДИНЕ**

I. УВОД

Акционим планом за спровођење Стратегије и политике развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године ( у даљем тексту: Акциони план) утврђују се мере и/или активности за спровођење Стратегије и политике развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године ( у даљем тексту: Стратегија) коју је Влада усвојила 30. јуна 2011. године („Службени гласник РС”, број 55/11).

Акциони план усклађен је са новим приступом индустријској политици, који се заснива на јачању конкурентности националне индустрије и подстицању њеног раста и развоја. Oвим акционим планом, на основу операционализације квантитативних и квалитативних циљева утврђене су три врсте мера:

1) опште мере и инструменти економске политике у функцији правне сигурности, предвидивости и транспарентности примене закона и других релевантних правила;

2) перманентно смањивање свих баријера које ометају пословање;

3) интензивна подршка свим привредним друштвима која своје активности преусмеравају на нову производњу, извоз, примену нових знања и јачање нових технологија и иновативности. Државни ресурси ће се преусмеравати ка амбициозним пројектима и активностима привредних друштава која обезбеђују раст, извоз и запошљавање.

Акционим планом утврђене су посебне мере и активности које су оцењене као адекватне за обезбеђивање значајних дугорочних померања и као такве омогућавају ревитализацију и развој српске индустрије. С једне стране, одабир релевантних мера и инструмената је углавном одређен тренутном фазом развоја тржишне привреде наше земље и обавезама које има и које ће имати привреда на основу закључених међународних споразума, будућег чланства Републике Србије у СТО и Споразум о стабилизацији и придруживању док је, с друге стране, тај избор одређен одговарајућом применом законодавства које је у процесу усклађивања са релевантним acquis communautaire, а нарочито претпоставкама већ усвојених развојних докумената и стратегија Републике Србије. Стога, овај документ обухвата и мере чије спровођење је већ почело унутар појединих законодавних оквира, програма и пројеката и које по својој природи и садржају чине део индустријске политике.

Мере и активности биће непрекидно и систематски кориговане и унапређиване у циљу подизања конкурентности српске индустрије, као и у складу са захтевима и обавезама које намеће статус кандидата и члана у ЕУ, нарочито оним које потичу од одредби усаглашених са релевантним acquis communautaire у овој области које се константно дорађују и побољшавају.

Стратегија суштински и превасходно зависи од једне конкурентне и ефикасне индустрије, од капацитета које сама индустрија има, и од прилагођавања и одговора променама у окружењу, зависно од тога усмерава своје активности ка спровођењу структуралних реформи и неопходних прилагођавања тржишта коме припада. Задатак индустријске политике је да побољшава услове за спровођење ових активности и допринесе ефикаснијем функционисању тржишта и стварању повољнијег пословног окружења, при чему су директне интервенције дозвољене у случајевима мањкавости тржишта. Мере државне интервенције, које се примењују у оквиру индустријске политике морају бити ограниченог трајања, односно морају што мање деформисати тржишне односе након што остваре своју функцију.

Држава ће посебним интервентним програмима допринети стварању нове индустријске структуре, механизмима државне помоћи постицаће се развој извозно конкурентних сектора и сектора који стварају високу додату вредност у:

1) индустрији хране;

2) индустрији саобраћајних средстава;

3) информационој комуникационој технологији (ИКТ);

4) металски комплекс;

5) фармацеутској индустрији.

Подстицање развоја наведених индустријских области заснива се на очекиваном мултипликативном ефекту на укупан индустријски развој заснован на знању и примени иновација, посебно у области активирања развојних потенцијала водећих извозно оријентисаних привредних друштва – националних лидера. Формирање нове индустријске структуре и њено ефикасније укључивање у савремене тржишне токове засновано је на наведеним областима, пре свега, због:

1) могућности за отварање нових, трајних радних места;

2) пројеката у овим областима који директно утичу на повећање извоза;

3) могућности повезивања домаћих привредних друштава и привлачење страних предузећа – снабдевача;

4) области које имају потенцијал за развијање индустријских кластера и дају простора конкуретној предности по принципу ниша (мањи тржишни сегменти);

5) области које се развијају на глобалном нивоу;

6) нова непосредна страна улагања на наведене области, а која су присутна у Југоисточној Европи.

Република Србија није и нема намеру да постане привлачна дестинација за делатности које своју конкурентност заснивају на преовлађујућем уделу рада већ ће инсистирати на делатностима у којима се стварају производи са већом додатом вредношћу. Инвеститори и привредни субјекти ће несумњиво „открити” такве делатности и искористити шансе које су им понуђене. Један од главних задатака надлежних институција (развојне банке, Агенције за промоцију извоза), јесте да користе своје ресурсе и да прате постојеће трендове и промене у појединим секторима, да препознају и правовремено сигнализирају такве могућности. Индустријска политике Републике Србије биће усмерена ка новим инвестицијама и новим производима (задатак развојне банке). Програми и пројекти који ће бити подстицани и финансирани кроз државне ресурсе биће оцењивани на бази јасних и мерљивих критеријума.

Развојна банка би требала да постане главни стуб подршке развоју и инвестицијама у привреду Републике Србије, кроз финансирање пројеката развојног карактера, инфраструктуре, извоза и делатности које доприносе привредном расту. Развојна банка ће бити образована у складу са европским стандардима. Подстицање извозно оријентисане производње доприноси смањењу спољнотрговинског дефицита, већој запослености и буџетским приходима. Посебан допринос образовању развојне банке је у ревитализацији индустрије Републике Србије, јер ће инвестирањем у индустријске секторе од посебног значаја за развој земље, подићи њену конкурентност (данас у свету у око 40 држава постоје националне развојне банке).

Акциони план обухвата следеће:

1) мере и активности за изградњу институционалног оквира и пословног окружења које треба да подстакну даљи развој индустрије и предузетништва, смањење или уклањање административних и других баријера, а тиме и лакше пословање на српском тржишту;

2) подстицајне мере и активности за развој конкурентних сектора и производа;

3) мере и активности које као свој циљ имају јачање конкурентности и продуктивности српске индустрије, и то пре свега оне које подстичу развој друштва заснованог на знању и учење током читавог живота, примену иновација, истраживање и развој, развој и употребу ИКТ, које подижу конкурентност и обезбеђују боље функционисање тржишта;

4) развој предузетништва, односно сектора МСПП, чији је циљ да се повећа удео овог сектора у БДП, олакша стварање и одржавање нових послова и охрабре грађани да отварају нова привредна друштва;

5) мере и активности чији је циљ јачање међународне димензије индустријске политике, што би олакшало приступ тржиштима других земаља, а у исто време се створили повољни услови за раст директних инвестиција у српску индустрију и њене чврсте везе са европским и регионалним ланцима и мрежама у прерађивачкој индустрији и подстакло интегрисање српских привредних субјеката и њихових удружења у европске иницијативе, удружења и мреже;

6) мере које треба да обезбеде и подстакну одрживи регионални развој путем стварања услова који обезбеђују популаризацију и јачање предузетништва на читавој територији Републике Србије, узимајући у обзир принципе и захтеве одрживог развоја;

7) неопходност боље координације између оних који стварају индустријску политику на националном, регионалном и локалном нивоу и укључивање представника индустрије и њихових удружења у процес израде и предлагања мера индустријске политике;

**8) спровођење процеса реструктурирања и приватизације, посебно извозно орјентисаних предузећа, као и предузимање осталих активности у циљу развоја индустрије хране, информационо комуникационих технологија (ИКТ), производње саобраћајних средстава и дела металског комплекса;\***

9) мере и активности за јачање и побољшање конкурентности појединих сектора кроз одговарајућу примену хоризонталних мера индустријске политике и неопходне корекције мера уподобљених сваком од сектора, али које неће да ометају развој конкурентности осталих сектора.

Пројектована средства за примену Акционог плана за 2012. годину износе до 10 милијарди динара. Мере и активности биће реализоване у оквиру средстава обухваћених финансијским плановима носилаца и учесника активности, а у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије.

\*Службени гласник РС, број 61/2013

*НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Замењен је II ПЛАН АКТИВНОСТИ  (види тачку 1. Закључка - 61/2013-10)*

ПЛАН АКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. ПОДСТИЦАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА** | | |  |
| Ред.  бр. | Подручје/проблем | Циљеви | Мере и активности | Рок и  надлежне  институције |
| 1.1 | Неповољна структура индустријског сектора | Повећање учешћа високо технолошких грана у структури производње | – План реиндустријализације Републике Србије | 2013.  МФП |
| – Програми за подстицање производње и инвестиција (индустрија хране, индустрија информационо-комуникационих технологија ИКТ, производња саобраћајних средстава, део металског комплекса и др.) | 2012–2020.  МФП |
| Повећање производњe |
| Повећање извоза |
| Бржа економска и технолошка интеграција | – Реализација програма националних технолошких платформи развоја | 2012–2020.  МПНТР |
| Сигурно снабдевање индустријских капацитета свим врстама минералних сировина | – Развој потребног броја кадрова који осим области рударских технологија и геологије, морају да поседују и знања из области организовања и управљања | 2013–2020.  МПНТР МПРРПП |
| – Примена савремених технологија при изградњи рудничке инфраструктуре и рударских објеката | 2013–2020.  МПРРПП |
| – Ревитализација постојеће опреме у рудницима | 2013–2020.  МПРРПП |
| – Обезбеђивање инвестиција у Сектор геологије и рударства | 2013–2020.  МПРРПП |
| – Доношење Стратегије развоја геолошких ресурса | 2013–2020.  МПРРПП |
| 1.2 | Финансирање инвестиција | Повећање инвестиција | – Формирање Развојне банке Србије за подршку развојним пројектима од националног значаја | 2012.  МФП |
| – Кредитирање предузећа преко годишњих програма ФР | континуирано  МФП |
| 1.3 | Финансирање извозних програма | Повећање извоза | – Ојачати финансијске потенцијале АОФИ и СИЕПА | 2012.  МФП |
| 1.4 | Правна несигурност инвеститора | Повећање инвестиција | – Уредити катастар земљишта и катастар непокретности | 2012.  МГУ |
| – Подићи ефикасност судства у заштити инвеститора | 2013–2015.  МПРРПП |
| – Допуна члана 140. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) којом ће се прописати правне последице прекорачења – истека рока важења грађевинске дозволе | 2012.  МГУ |
| – У Закону о планирању и изградњи изједначити третман постојећих и нових инвеститора у вези са могућношћу конверзије без накнаде | 2012.  МФП |
| – У случају да правно лице има парцеле на територији више општина, омогућити да се документација подноси оној јединици ЛС у којој је седиште привредног субјекта | 2012.  МГУ |
| Стварање транспарентних и стабилних услова за инвестиције у рударство и геолошка истраживања | – Доношење Закона о геолошким истраживањима и рударству и подзаконских аката | 2013–2015.  МПРРПП |
| 1.5 | Процедуре обезбеђења дозвола за инвестирање су дуге и скупе | Смањење трошкова инвеститора | – Дигитализација планова детаљне регулације земљишта и ефикасна доступност заинтересованим странама | 2012.  МГУ |
| – Измена законске регулативе у области планирања и изградње објеката у циљу повећања ефикасности обезбеђења дозвола |
| – Успостављање ONE STOP SHOP за инвеститоре | 2012.  МФП,  ЈЛС |
| 1.6 | Неадекватно управљање грађевинским земљиштем на нивоу локалних самоуправа | Ефикасније управљање и коришћење грађевинског земљишта | – Преношење имовине и земљишта на управљање ЛС | 2012–2016.  МГУ  МПРРПП |
| – Доношење и имплементација Пројекта унапређења управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа: Спровести попис имовине и земљишта на нивоу ЛС, изградити механизме за управљање земљиштем и стварање локалног система за процену вредности грађевинског земљишта, спровести урбану комасацију као начин коришћења приватног грађевинског земљиштa | 2012–2016.  МГУ, МПРРПП |
| Стављање у функцију коришћења и привлачења инвестиција напуштених локација индустријских објеката | – Дефинисати и спровести пројекат планирања коришћења напуштених индустријских локација (нпр. за индустријске зоне, технолошке паркове, бизнис инкубаторе) | 2012.  МПНТР и МФП |
|  | **2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА** | | | |
|  | **2.1 Порески систем** | | | |
| 2.1.1 | Повећање ефикасности пореског система | Омогућити свим пореским обвезницима електронско достављање образаца и комуникацију са Пореском управом | – Формирати јединствени регистар пореских обвезника | 2012.  МФП |
| – Реализовати пројекат новог система пореског рачуноводства и донети нов правилник о пореском рачуноводству |
| Уштеда финансијских средстава и поједностављење процедура | – Увести једношалтерски систем у поступку у коме се остварује право на повраћај више плаћених доприноса | 2012.  МФП |
| – Израдити упутство (инструкцију) о начину провере испуњености услова да се стицање права на порески подстицај може вршити у просторијама пореског обвезника, у случајевима када се ради о обимној документацији |
| – Повезивање протока података о обвезницима плаћања доприноса и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање са јединственом базом Централног регистра обавезног социјалног осигурања | 2013.  МРЗСП |
| Повећање правне сигурности и онемогућавање различитог тумачења предметних одредби | – Регистрација страних правних лица за ПДВ и улога пореског пуномоћника | 2012.  МФП |
| – Омогућавање пуне примене рокова за рефундацију и рефакцију ПДВ прописане законом | 2012.  МПДУ |
| 2.1.2 | Наплата ПДВ | Побољшање ликвидности | – Утврдити максимални рок плаћања државним и јавним предузећима 60 дана | 2012–2013.  МФП |
|  | **2.2  Финансијска дисциплина** | | |  |
| 2.2.1 | Проблем неликвидности (регулисање дужничко-  -поверилачких односа) | Повећање производног потенцијала | – Успоставити ефикасане механизме финансијске дисциплине у плаћању између привредних субјеката | 2012.  МФП |
| – Израда закона о споразумном финансијском реструктурирању уз пратеће измене и допуне прописа којима би се створили подстицаји да повериоци и дужници приступе финансијском реструктурирању ако дужник има тржишну и пословну перспективу |
| – Изградити програм реструктурирања великих дужника на оперативном нивоу |
| – Законом о платном промету и пратећим прописима створити правни оквир за формирање регистра меница, како би се омогућила адекватна информисаност поверилаца о солвентности и ликвидности дужника |
|  | **2.3  Администрација, регулатива и процедуре** | | |  |
| 2.3.1 | Високи трошкови и неефикасна администрација | Смањење јавне потрошње | – Унапређење ефикасности државне управе увођењем е-управе | 2012.  МСУТТ |
| Смањење трошкова пословања | – Усвојити методологију за спровођење анализе ефеката прописа | 2012.  МФП |
| – Убрзати издавање квалификованог електронског сертификата (електронског потписа) | 2012.  МСУТТ |
| – Успоставити ефикасан механизам спровођења регулаторне реформе | 2012.  МФП |
| – Увести е-документ у примену у свим административним пословима између приватног и јавног сектора користећи квалификовни електронски сертификат | 2012.  МСУТТ |
| 2.3.2 | Раст обима сиве економије која за последицу има нелојалну конкуренцију | Превођење сиве економије у легалне токове | – Поједноставити регулативу и прилагодити је ресурсима МСП и предузетника у складу са смерницама „Smаll business act” ЕУ | 2012.  МФП |
| Повећање буџетског прилива | – Обезбедити услове за ригорознију контролу и ефикаснију примену закона | 2012.  МФП |
| 2.3.3 | Поступци јавних набавки – Недовољно учешће домаће индустрије у инвестицијама јавних предузећа | Смањење спољно трговинског дефицита | – Прописати обавезу благовременог објављивања планова и програма инвестирања ЈП да би домаћа индустрија могла да се припреми за учешће на тендерима | 2012.  МФП |
| Повећање производње | – Прописати обавезу ино-фирмама да ангажују домаћа предузећа у вредности 40–60% од уговорене вредности пројекта | 2012.  МФП |
|  | **2.4 Интелектуална својина** | | |  |
| 2.4.1 | Заштита интелектуалне својине | Унапређење система заштите интелектуалне својине | – Увођење обавезе кварталног извештавања надлежних инспекцијских служби о резултатима њихових активности | 2012–2015.  МПНТР |
| – Унапредити сарадњу надлежних служби са носиоцима права у домену истражних радњи, едукације инспекцијских служби и надзора над колективним организацијама  – Стратегија развоја интелектуалне својине предвиђа оснивање Сталног координационог тела за сарадњу између полиције, надлежних инспекција, Управе царина, Пореске управе и Републичке радиодифузне агенције, као и израда програма међусобне сарадње између ових органа и Завода за интелектуалну својину |
| – Изменама и допунама Закона о уређењу судова и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, као и Закона о парничном поступку предвидети концентрацију и специјализацију судова који се баве заштитом права интелектуалне својине | 2013.  МПДУ |
| 2.4.2 | Пиратерија и кривотворење | Сузбијање пиратерије и кривотворења | – Спровођење специфичних видова обуке судија и јавних тужилаца ради стицања посебних знања из области заштите интелектуалне својине, посебно у циљу спречавања пиратерије и кривотворења | 2012–2020.  МПДУ и ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА |
| – Едуковање Комуналне полиције и Тржишног инспектората у области борбе против пиратерије и кривотворења | 2012–2020. МСУТТ, МУП |
| – Успостављање система борбе против уличне пиратерије, проширење борбе против уличне пиратерије на произвођаче и снабдеваче продавница и уличних продаваца | 2012–2020. МУП |
| – Прецизирање овлашћења граничној полицији за вођење акција по службеној дужности | 2012–2020. МУП |
| – Подизање свести код становништва о штетности пиратерије и кривотворења | 2012–2020.  МФП, МПНТР, МСУТТ, ЗИС |
| – Обезбедити доследну примена Закона о борби против високотехнолошког криминала | 2012–2020. МУП |
| – У постојеће наставне планове релевантних средњих школа и програме предузетништва унети измене и допуне о штетности пиратерије | 2014. МПНТР |
|  | **2.5 Технички прописи и инфраструктура квалитета** | | |  |
| 2.5.1 | Неусаглашеност техничког законодавства са прописима ЕУ | Завршена хармонизација и унапређена примена хармонизованог законодавства у области слободе кретања роба до краја 2014. године | – Интензивирати рад на доношењу техничких прописа усклађених са прописима ЕУ  – Припрема за потписивање споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (АЦАА споразуми) за одређене групе производа, у складу са потребама домаће извозно оријентисане индустрије | 2013–2016.  МФП и друга министарства надлежна за техничке прописе 2013–2015.  МПРРПП |
| Повећање конкурентности и извоза;  Смањење трошкова пословања | – Унапређење правног и институционалног оквира за стандардизацију, акредитацију, метрологију и контролу предмета од драгоцених метала  – Испуњавање свих услова за остваривање пуноправног чланства институција ИК у релевантним међународним и европским институцијама (CEN, CENELEC, WELMEC, ILAC, ILAF) и за потписивање билатералних и мултилатералних споразума о узајамном признавању у области акредитације (ЕА/MLА), као предуслова за издавање међународно признатих сертификата у земљи, чиме се смањују трошкови извоза | 2013–2014.  МФП |
| Повећање безбедности производа;  Сузбијање нелојалне конкуренције и ризика у погледу безбедности производа (нпр. грађевинских материјала) који се налазе на тржишту | – Израда Националне стратегије развоја инфраструктуре квалитета са акционим планом за спровођење стратегије | 2013–2014.  МФП |
| – Успостављање пријављивања техничких прописа у припреми у оквиру ЦЕФТА споразума  – Унапређење рада Центра за пријављивање и информисање о техничким прописима (Enquiry Point, ТЕХНИС базе и др.) | 2013–2014.  МФП |
| – Преношење и пуна примена директива новог и старог приступа  – Преношење прописа о грађевинским производима, гасним апаратима, играчкама, вреловодним котловима, жичарама, пиротехничким средствима, експлозивима за цивилну употребу, пловилима, емисији буке и др, у складу са НПИ | Министарства надлежна за прописивање техничких захтева за производе |
| Квалитетнија и сигурнија експлоатација минералних сировина ради сигурног снабдевања индустријских капацитета | – Доношење нових правилника из области геологије и рударства | 2013–2015.  МПРРПП |
| 2.5.2 | Неусаглашеност прописа у погледу безбедности хране и стандарда квалитета у пољопривреди и ветеринарству | Унапређење квалитета производа, увођење нових технологија и стандарда квалитета и безбедности хране, у примарној пољопривредној производњи и преради у области пољопривреде и гајења животиња, као и у процесу производње и прераде тих производа | – Усвајање и спровођење одговарајућих правилника у складу са Законом о безбедности хране, Законом о сточарству, Законом о јавним складиштима за пољопривредне производе, Законом о пољопривреди и руралном развоју, Законом о вину, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Законом о ветеринарству и Законом о добробити животиња | 2013.  МПШВ |
| – Подстицајна средства за увођење стандарда квалитета и унапређење конкурентности пољопривредне производње кроз Национални програм руралног развоја 2011–2013. | 2011–2013.  МПШВ |
| – Подстицајна средства за увођење стандарда квалитета и унапређење конкурентности пољопривредне производње кроз ИПАРД 2013. | 2013.  МПШВ |
| – Подстицајна средства за увођење стандарда квалитета и унапређење конкурентности пољопривредне производње кроз ИПАРД 2014–2020.  – Доношење новог Закона о безбедности хране или измене и допуне постојећег | 2014–2020.  МПШВ |
| 2.5.3 | Недостатак финансијских средстава за обезбеђење сертификата и других исправа о усаглашености за индустријске производе | Повећање конкурентности | – СИЕПА програмима обезбедити средства за суфинансирање процеса добијања сертификата неопходних за пословање са ино-партнерима | 2011–2013.  МФП МПШВ  СИЕПА |
| 2.5.4 | Смањена конкурентност индустрије и МСП због недовољног броја именованих тела за оцењивање усаглашености и непостојања међусобног признавања сертификата | Унапређење капацитета за обављање послова оцењивања усаглашености;  Смањење трошкова индустријских предузећа;  Повећање конкурентности | – Повећање стручне и техничке оспособљености тела за оцењивање усаглашености у циљу именовања тих тела у складу са потребама домаће индустрије (Реализација пројекта ИПА III – Повећање конкурентности МСП кроз унапређење система оцењивања усаглашености) Развој приватног сектора/Мера – Подршка развоју индустрије кроз јачање услуга оцењивања усаглашености). | 2013–2014.  МФП |
|  | **2.6 Трговинска политика** | | |  |
| 2.6.1 | Механизми надзора у производним објектима над тржиштем | Повећање нивоа ефикасности надзора у производним објектима и над тржиштем | – Унапређење координације и сарадње у надзору у производним објектима и тржишта | 2012.  МПШВ,  МСУТТ |
| – Планирање, праћење и евалуација мера надзора |
| Повећање безбедности производа и заштите потрошача | – Обука инспекцијских органа и привредних субјеката за примену европских директива новог приступа |
| Развој лојалне конкуренције | – Усмеравање контрола на превентивно деловање у циљу подизања стандарда привредних субјеката |
|  | **2.7 Царинска политика** | | |  |
| 2.7.1 | Царинске и административне процедуре на граничним прелазима | Бржи проток робе;  Смањење трошкова пословања | – Обезбедити инспекцијске органе на свим граничним прелазима и на местима царињења роба | 2012. МПШВ, МФП, МЕРЗЖС, МЗ, МУП |
| – Ускладити време рада инспекцијских органа са радом царинских органа |
| – Скратити време доношења решења одређених инспекцијских органа |
| – Задржавање превоза опасних материја тзв. АДР превози, на граничним прелазима свести на најмању меру |
|  | **2.8 Конкуренција** | | |  |
| 2.8.1 | Недовољни институционални капацитети | Подизање институционалних капацитета Комисије за заштиту конкуренције | – Подизање техничке оспособљености и капацитета Комисије за заштиту конкуренције | 2012.  МПШВ  МСУТТ |
| Ефикасно судско решавање спорова из области заштите конкуренције | – Унапредити постојећу институционалну структуру подизањем капацитета судског система пружањем адекватне обуке судија из области антимонополске политике | 2012–2020.  МПДУ И ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА |
| 2.8.2 | Државни монополи, јавна предузећа и предузећа са специјалним и искључивим правима | Доношење подзаконске регулативе | – Доношење низа подзаконских аката којима би се детаљније регулисали принципи и процедуре, између осталог, за: процену ефеката интеграција на економску ефикасност и друштвено благостање, изузеће од забране одређених споразума по врстама, тарифник накнада Комисије за заштиту конкуренције, итд. | 2012–2013.  МСУТТ |
| – Детаљније регулисање третмана државних, односно природних монопола |
| – Идентификација јавних услуга од општег интереса, која ће бити изузета од доследне примене правила конкуренције али не и од спровођења одређених мера економске регулације у циљу спречавања злоупотребе њиховог монополског положаја |
| Наставак процеса економске либерализације и демонополизација јавног сектора | – Постепена демонополизација ЈП комерцијалног карактера (посебно из области телекомуникација, производње електричне енергије и одређених видова саобраћаја), уз доследну примену регулативе о заштити конкуренције након окончаног транзиционог периода прилагођавања ових предузећа тржишним принципима пословања |
| – Демонополизација комуналних ЈП на локалном нивоу и потпуно прилагођавање њиховог пословања антимонополском законодавству |
| 2.8.3 | Ефикасност јавних предузећа | Смањење трошкова | – Извршити корпоратизацију ЈП | 2012–2015.  МЕРЗЗ, МС, МПШВ, МПРРПП, МСУТТ |
| – Усвојити стратешке планове развоја ЈП у складу са програмом и плановима развоја инфраструктуре |
| Подизање квалитета инфраструктуре и услуга | – Дефинисати превентивне програме за спречавање злоупотребе доминантног положаја (цене, услови финансирања инфраструктуре до потрошача, одржавања инфраструктуре код потрошача, механизми заштите купца од неквалитета услуга) | 2012.  МСУТТ |
| 2.8.4 | Непознавање правила заштите конкуренције | Едукација привредних субјеката | – Организовање семинара, курсева, трибина у циљу упознавања привредних субјеката са правилима заштите конкуренције | 2012–2020.  МСУТТ |
|  | **3. РЕФОРМА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА** | | |  |
| 3.1 | Непостојање системског приступа у образовању на свим нивоима и вертикалној и хоризонталној проходности по нивоима образовања | Унапређење системског приступа реформи образовања | Доградња регулаторног оквира доношењем Закона о образовању одраслих | 2012–2020.  МПНТР |
| Доградња институционалних капацитета за имплементацију регулативе:  Увођење стандарда квалификација израдом НОК и НСК, развој образовног програма на основу стандарда квалификације, унапређивање рада образовних установа и перманентно усавршавање наставника, успостављање система осигурања квалитета у образовном процесу, успостављање мреже образовних установа адекватне захтевима регионалне привреде, успостављање система истраживања у просвети, како би реформски процеси били засновани на чињеницама |
| 3.2. | Неадекватни образовни профили, неусклађеност система образовања са потребама и захтевима тржишне привреде | Образовање у складу са захтевима тржишне привреде;  Унапређење производње;  Унапређење конкурентности привреде | Развој методологије за истраживање потреба индустрије које обухвата:  – Утврђивање стања – постојећи исходи образовања у образовним профилима везаним за индустријску производњу  – Утврђивање потреба – тражена знања и вештине у области индустријске производње  – Успостављање институционалне и перманентне укључености послодаваца у процес утврђивања потребних квалификација, као и развоја и имплементације образовних програма | 2012.  МПНТР |
| – Изједначавање квалификација добијених у неформалном образовању, односно кроз различите образовне програме ваншколског система са квалификацијама добијеним у формалном систему образовања, успостављање система акредитације и сертификације у формалном и неформалном стручном образовању и обукама, успостављање система социјалног партнерства на свим нивоима у области рада, образовања и науке |
| 3.3 | Недовољан ниво практичних знања и вештина | Подизање квалитета радне снаге | – Увођење обавезне практичне наставе за стручне школе код послодаваца  – Систематски уредити практичну наставу, мотивисати послодавце | 2012–2013.  МПНТР, МРЗСП |
| – Развити модел практичне наставе и за студенте високих пословних школа и факултета |
| 3.4 | Низак ниво мотивације ученика за трогодишње и четворогодишње струковне школе | Повећање мотивације ученика за уписивање и завршавање струковних школа | – Увођење система мотивација ученика кроз обезбеђивање накнаде за практичну обуку код послодавца | 2012–2013.  МПНТР  МРЗСП, МФП |
| – Дефинисање и имплементација пројекта верификације ученичких места код послодаваца |
| Повећање могућности за запошљавање | – Вођење базе ђачких места код послодаваца |
| 3.5 | Мотивисање послодаваца за укључивање у образовни процес | Повећање запослености Повећање конкурентности радне снаге | – У одредбе посебних колективних уговора унети улогу послодаваца и синдиката у образовном систему | 2012–2020.  министарства која испред Владе учествују у закључивању посебних колективних уговора |
| 3.6 | Недостатак системског приступа доживотном учењу | Одржавање компетентности и радне способности, иновирање знања | – Увести систем признавања стечених квалификација | 2012–2013.  МПНТР |
| – Увести систем признавања иностраних диплома |
| 3.7 | Нефлексибилност радне снаге | Повећање мобилности и флексибилности радне снаге | – Успоставити платформе за учење на даљину | 2012–2013.  МПНТР |
| – Успоставити систем акредитације и сертификације образовних програма за образовање институција |
|  | **4. ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ** | | |  |
| 4.1 | Дугорочни технолошки развој индустрије Србије – Индустрија Србије 2011–2020. | ФАЗА 1.  Ревитализација индустрије Србије 2011–2015. | – Реализација пројекта ТеМаС – Технолошке мапе индустрије Србије | 2012–2013.  МПНТР, МФП |
| – Покретање програма: Националне технолошке платформе Србије НТПС | 2012–2015.  МПНТР, МФП |
| – Формирање институционалног механизма за спровођење НТПС | 2012–2015.  МПНТР, МФП |
| – Конципирање и почетак операционализације стратешких хоризонталних програма за системску трансформацију индустрије Србије – Фаза 1 КОНСТИТУЦИЈА:  ПРОГРАМ 1: Еколошки компатибилна индустрија,  ПРОГРАМ 2: Индустрија са ефикасним коришћењем ресурса и  ПРОГРАМ 3: Дигитализовани производни процеси – ИКТ агенда за индустрију | 2012–2015.  МПНТР, МФП |
| ФАЗА 2.  Реинжењеринг индустрије Србије 2014–2020. | – Реализација пројекта: НОВЕ ВЕШТИНЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НОВУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ | 2012–2013.  МПНТР, МФП |
| – Имплементација програма: Националне технолошке платформе Србије – НТПС | 2014–2020.  МПНТР, МФП |
| – Реализација Нових иницијатива за успешан трансфер и дисеминацију знања (пројекти Прагматична наука, Technology is in) |
| ФАЗА 3.  Развојна експанзија индустрије Србије 2018–2030. | – Имплементација програма: Националне технолошке платформе Србије – НТПС |
|  | **5. ИНОВАЦИЈЕ** | | |  |
| 5.1 | Подстицање иновација | Усмеравање истраживања према иновацијама | – Улагање у истраживање и развој кроз реализацију програма иновационе делатности | 2012–2020.  МПНТР |
| – Подршка start up предузећима базираним на високим технологијама |
| Повећање броја фирми које се баве истраживањем и развојем, јачање интензитета истраживања и развоја | – Подстицање оснивања иновативних и И&Р фирми | 2012–2020.  МФП |
| – Олакшани услови у првим годинама рада за spin-off и start up |
| – Бескаматни кредити за куповину истраживачке опреме |
| Привлачење директних страних улагања која ће користити домаћа истраживања и развој | – Бесплатно уступање опремљеног грађевинског земљишта за градњу објеката за И&Р | 2012–2020.  МФП |
| – Стимулисати тзв. етно-инвестиције наше дијаспоре |
| 5.2. | Инфраструктура за имплементацију иновација | Унапређење апсорпционе моћи привредних субјеката и друштва за имплементацијом иновација | – Направити базе јавно доступне свих научно-истраживачких пројеката које реализују факултети и институти | 2012–2020.  МПНТР |
| – Повећати број активности које се односе на унапређење апсорпционе моћи за имплементацију иновација |
| – Доминантно финансирати научно истраживачке пројекте за које је потребу исказала привреда |
| – Популаризовати науку, истраживање и развој посебно код младих (пример истраживачко-развојна станица Петница)  – Развити различите моделе подршке талентоване и даровите деце |
| – Повећати број обука кроз такмичење за најбољу технолошку иновацију у делу који се односи на унапређење апсорбционе моћи за имплементацијом иновација |
| 5.3 | Недостатак финансијских средстава за развој производа вишег техничког нивоа | Развој заснован на иновацијама | – Формирање фонда venture капитала који ће управљати финансијским средствима за подршку постојећим и подстицање стварања нових високо технолошких start up привредних друштава у области иновационе делатности | 2012–2020.  МПНТР |
| – Пружање подршке новим иновативним предузећима која се формирају за комерцијализацију иновације |
| – Изградити техничке капацитете за подршку привредним субјектима и НИИ за аплицирање на конкурсе 7ОП |
| 5.4 | Низак ниво свести о значају интелектуалне својине | Подизање нивоа свести о значају интелектуалне својине | – Подизање нивоа информисаности о значају интелектуалне својине кроз Едукативно-информативни центар | 2012–2020.  МПНТР, ЗИС |
| 5.5 | Иновациона култура | Успостављање окружења подстицајног за иновације | – Медијска промоција истраживача као „шампиона знања” | 2012–2020.  МПНТР |
| – Подршка и подстицање учествовања на изложбама и сајмовима иновација |
| 5.6 | Академско предузетништво | Подршка и промоција академског предузетништва | – Подстицање академских истраживања | 2012–2020.  МПНТР |
| – Унапређење система рангирања истраживача |
| – Награђивање високо рангираних истраживача методом подстицајних коефицијената |
|  | **6. РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА**   – СТВАРАЊЕ ПРОПУЛЗИВНОГ МЕЂУНАРОДНО КОНКУРЕНТНОГ СЕКТОРА МСПП | | |  |
| 6.1 | Институционални оквир | Поједностављење правног оквира и смањење адмистративних баријера | – Спровести у потпуности усвојене препоруке пројекта Свеобухватна реформа прописа и наставити континуиран рад на уклањању правних и административних препрека у пословању | 2012–2013.  МФП |
| Унапређење система институционалне подршке сектору МСП | – Унапредити капацитете Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, увести процедуру пријављивања административних препрека пословања од стране МСПП и унапредити анализу ефеката прописа увођењем принципа СБА „МСП тест” | 2013–2015. АЕП, МФП |
| – Унапредити дијалог јавног сектора и представника МСПП | 2012–2013. МФП |
| – Унапредити квалитет и доступност пословних услуга за МСП |
| – Информисање и упознавање МСП са захтевима тржишта ЕУ |
| – Унапредити систем пословних услуга |
| – Развијати капацитете и обезбедити одрживост институција за подршку МСПП | 2012–2020.  МФП, ФР, МРРЛС |
| – Развити e-Government сервисе за потребе привреде и МСПП | 2012–2013.  МСУТТ |
| 6.2 | Финансирање МСПП | Финансијски подстицаји | – Годишњи програм ФР за подстицање развоја сектора МСПП | 2012–2020.  МФП, ФР, МРРЛС |
| Лакши приступ капиталу | – Створити стимулативне услове за оснивање и пословање специјализованих фондова и других организација за власничко и кредитно финансирање МСП |
| Смањење пореских препрека | – Поједноставити и убрзати административне пореске процедуре и обезбедити измирење пореских обавеза електронским путем | 2012.  МФП |
| 6.3 | Образовање | Стимулисање иновативног и предузетничког духа код младих људи увођењем предузетништва као кључне компетенце у наставне програме, нарочито средњих стручних школа | – Израда стратегије доживотног учења у области предузетништва | 2012.  МПНТР, ЗУОВ |
| – Увести предузетништво у наставне планове |
| – Кроз различите облике формалног и неформалног образовања стимулисати иновативност и предузетнички дух, нарочито код младих |
| – У образовању наставног кадра, кроз различите радионице и тренинге, истаћи важност и значај предузетништва |
| – Развијати моделе сарадње образовних институција и привреде, како би се образовни систем учинио осетљивијим на потребе привреде |
| 6.4 | Јавне набавке | Подстицање тражње за производима сектора МСПП ширим укључивањем у јавне набавке | – Изменити Закон о јавним набавкама чиме би се прецизирали начини за шире укључивање МСПП у јавне набавке | 2012.  МФП |
| – Унапређење јавног портала о јавним набавкама |
| – Охрабривање наручилаца да јавне набавке деле на мање подуговоре |
| 6.5 | Иновације и МСПП | Интензивније повезивање МСП и академске заједнице | – Повећати учешће МСП у ФП7 (Framework Prog. 7.) | 2012–2013.  МФП |
| – Подстицање настајања брзорастућих предузећа заснованих на иновативним идејама и истраживачким пројектима | 2012–2013.  МПНТР |
| – Промоција еко-иновација |
| – Подстицање трансфера технологија |
| – Промовисати развој капацитета за примењена истраживања и иновације, омогућавањем приступа истраживачкој структури, регрутовањем и тренингом | 2012–2013.  МПНТР |
| – Подржати заједничке пројекте научно-истраживачких организација и МСП и комерцијализацију истраживања на тржишту |
| 6.6 | Пословна инфраструктура која се односи на МСПП | Унапредити постојеће и повећати број нових пословних инкубатора и кластера | – Усвојити Стратегију развоја пословне инфраструктуре (у оквиру које ће бити регулисан и сегмент који се односи на МСПП) | 2012–2013.  МФП |
| – Развити пословну инфраструктуру за потребе развоја МСПП |
| 6.7 | Раст постојећих МСП | Повезивање МСП | – Подржати повезивање МСП у кластере | 2012–2013.  МФП  МПНТР |
| – Подржати повезивање МСП са великим предузећима и МНК у ланце добављача |
| Подршка МСП за испуњавање захтева тржишта ЕУ | – Програм подршке за усклађивање производа МСП са захтевима техничких прописа и стандарда ЕУ |
| Пословне услуге за МСП | – Подршка МСП за увођење система управљања квалитетом (ISO 9000, HACCP и други) | 2012–2020. МФП, НАРР, СИЕПА |
| Интернационализација пословања | – Промовисати рад Европске мреже предузетништва (ЕЕН) |
| – Обезбедити подршку МСПП за излазак и ширење пословања на иностраним тржиштима |
|  | **7. ЗАПОШЉАВАЊЕ** | | |  |
| 7.1 | Конкурентност | Фискално оптерећење зарада и реалан раст минималне зараде | – Размотрити и оценити целисходност смањивања фискалног оптерећења рада, посебно за ниже плаћени рад | 2012.  МФП |
| – Вођење одговорне политике минималне зараде | континуирано  МРЗСП, МФП |
| 7.2 | Флексибилност на тржишту рада | Повећање запослености кроз унапређење флексибилних облика рада | – Реформа радног законодавства усмерена према развијању концепта флексибилности, унапређењу социјалног дијалога и рестриктивнијим правилима везаним за отпремнине запослених који су вишак | 2013.  МРЗСП |
| 7.3 | Колективни уговори | Колективно преговарање | – Реафирмација гранског колективног преговарања са водећом улогом индустријских секторских уговора у националном систему колективних уговора | континуирано  МРЗСП, СЕСРС |
| 7.4 | Права по основу обавезног осигурања за случај незапослености | Рационализација средстава за новчане накнаде и отпремнине | – Праћење система накнада за незапосленост | 2012.  МФП |
| 7.5 | Мере активне политике запошљавања | Реформа и ширење мера активне политике запошљавања и боља таргетираност програма | – Експанзија програма обуке | 2012–2020.  МРЗСП |
| – Креирање програма обука према потребама тржишта рада |
| – Подршка предузетништву и развој климе за отпочињање послова |
| – Експанзија програма усмерених према рањивим групама и особама вишеструке рањивости |
| – Усмеравање теже запошљивих и рањивих категорија незапослених лица на укључивање у мере активне политике запошљавања – боља таргетираност |
| – Препоручује се повећање учешћа финансијских средстава за мере активне политике запошљавања из буџета Републике Србије на 0,4% БДП до 2013. године, а онда да се стабилизује на 0,5% БДП до 2020. године |
| 7.6 | Образовање | Реформа система образовања и увођење система доживотног учења у циљу унапређења понуде рада и развоја људског капитала | – Успостављање система прогноза кретања на тржишту рада и увођење система дугорочних прогноза на тржишту рада | 2020.  МРЗСП |
| 7.7 | Економски положај жена и спровођење политике једнаких могућности | Стварање системских предуслова за политику једнаких могућности у привреди | – Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање равноправности полова | 2012–2020.  МРЗСП, МФП |
| Подстицање запошљавања, женског предузетништва и самозапошљавања | – Веће укључивање жена у мере активне политике запошљавања, као и креирање посебних програма и мера за подстицање женског предузетништва и самозапошљавања |
| – Већа укљученост питања о родној равноправности у образовне програме |
| Смањење економских неједнакости које су последица вишеструке дискриминације | – Побољшање здравља жена и унапређење родне равноправности у здравственој политици | 2012–2020.  МРЗСП |
| – Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља |
| – Уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоцији родне равноправаности |
| Јачање капацитета свих актера у привреди и друштву за отклањање родне дискриминације и боље коришћење женских ресурса | – Креирани и спроведени посебни програми за запошљавање маргинализованих категорија жена, посебно вишеструко дискриминисаних |
| – Повећана доступност сервиса за помоћ женама (брига о деци, о старијима, услужни сервиси за помоћ женама) |
|  | **8. ПРИВАТИЗАЦИЈА И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ** | | |  |
| 8.1 | Процес приватизације индустријских и других предузећа која се иницијално приватизују, или је раскинут уговор о њиховој купопродаји | Бржи завршетак процеса приватизације друштвеног и државног капитала и имовине, сходно Закону о приватизацији (и осталим релевантним законским прописима), путем тендера, аукцијске продаје, продајом акција и удела из портфеља Акционарског фонда, ликвидацијом/стечајем, као и применом модела стратешког партнерства | – Окончање процеса приватизације предузећа у индустрији | 2013–2014.  МФП |
| Законско омогућавање укључивања приватног капитала у реструктурирање индустријских предузећа симултано са приватизацијом | – Реализација кроз примену различитих модела партнерства. | 2013–2014.  МФП |
| 8.2 | Организовано реструктурирање релевантних предузећа у индустрији и грађевинарству | Реструктурирање значајнијих неприватизованих предузећа ради омогућавања њихове приватизације | – Реализација усвојених Програма реструктурирања, реструктурирање кроз стечај | 2013–2014.  МФП |
| Побољшање перформанси свих значајнијих предузећа у индустрији и грађевинарству |
| 8.3 | Реструктурирање и приватизација предузећа (посебних случајева) из проблематичних сектора | Омогућавање приватизације неколико одабраних индустријских предузећа применом нестандардних мера | – Изналажење стратешких партнера за предузећа и конципирање начина њиховог укључивања | континуирано МФП |
| Омогућавање развоја великих индустријских предузећа од посебног значаја за Републику и регионе | – Реализација пројеката реструктурирања и приватизације извозно орјентисаних и великих предузећа | 2013-2014.  МФП |
|  | **9. ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ИКТ)** | | |  |
| 9.1 | ИКТ кадрови | Повећање броја и квалитета ИКТ стручњака | – Повећати капацитете факултета који школују стручњаке у овој области и њихове буџетске квоте | 2012–2020.  МПНТР  ЗУОВ |
| Усавршавање знања наставникa | – Укључивање студената у развојне пројекте у технолошким парковима уз универзитете са индустријом високих технологија |
| – Редовна контрола стеченог знања и награђивање најбољих |
| Модернизација наставе | – На академској мрежи АМРЕС генерисати и дистрибуирати наставне садржаје за предавања за средње и основне школе у електронској форми за све предмете и увести технологије електронског учења  – Унапредити информисање наставника о понуђеним садржајима. Осмислити центре, може при ЗУОВ-у који ће прикупљати и верификовати понуђене садржаје |
| 9.2 | Електронска управа | Увођење електронске управе | – Праћење реализације Стратегије развоја електронске управе | 2012–2013.  МСУТТ |
| Успостављање националне широкопојасне мреже као и државне телекомуникационе инфраструктуре | – Изградња поуздане и безбедне јединствене телекомуникационе мреже државне управе Републике Србије | 2014.  Влада, МУП,  МО, МСУТТ |
| – Унапређење метода за заштиту критичне информационе инфраструктуре |
| 9.3 | Електронско пословање | Развој електронског пословања | – Уклањање препрека у развоју електронског пословања | 2012–2015.  МСУТТ |
| 9.4 | Либерализација телекомуникација | Спречавање монополског понашања оператора са значајном тржишном снагом за услуге јавне фиксне телефонске мреже | – Утврђивање тржишта подложних претходној регулацији, одређивање оператора са ЗТС и наметања регулаторних обавеза у циљу успостављања делотворне конкуренције на тржишту електронских комуникација | 2012.  МСУТТ, РАТЕЛ |
| – Подстицање што већег броја оператора на коришћење рашчлањеног приступа локалној петљи (потпуног и заједничког), као и колокације како би се оптичка влакна довела до што већег броја зграда |
| – Обезбеђивање најједноставнијих процедура за спровођење оптичке кабловске инфраструктуре |
| 9.5 | Конкурентност индустрије | Развој софтвера | – Системски подстицаји свих облика развоја софтвера | 2011–2020.  МСУТТ, МФП |
| Развој хардвера | – Систематски подстицај индустрији за производњу активне и пасивне опреме, телекомуникационе инфраструктуре и терминалне опреме | 2013–2020.  МСУТТ, МФП |
|  | **10. РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** | | |  |
| 10.1 | Законски основ, закони, подзаконска акта | Равномерни регионални развој | – Имплементација Закона о регионалном развоју; доношење подзаконских аката  – Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, за текућу годину | континуирано  МРРЛС |
| 10.2 | Афирмација стратешког планирања развоја | Утврђивање регионалних развојних приоритета на средњи и дуги рок | – Национални план регионалног развоја Србије | континуирано  МРРЛС |
| – Доношење регионалних развојних стратегија |
| – Доношење Програма финансирања развоја региона |
| 10.3 | Спровођење политике регионалног развоја | Ефикасна имплементација Закона о регионалном развоју, подзаконских аката и Развојних докумената (стратегије, планови, програми и сл.) | – Подизање капацитета у институцијама надлежним за планирање, спровођење и мониторинг политике регионалног развоја | континуирано  МРРЛС |
| – Спровођење утврђених циљева у усвојеним развојним документима |
| – Унапређење система финансирања регионалног развоја (годишњи оперативни програми и вишегодишњи стратешки планови) |
| 10.4 | Тренд повећања регионалних разлика | Бржи развој неразвијених подручја | – Годишњи програми мера за подстицање равномерног регионалног развоја | континуирано  МРРЛС |
| 10.5 | Тренд повећања економске концентрације у Београду и Јужно-бачкоj области | Повећање регионалне конкурентности | – Усвајање Стратегије развоја пословне инфраструктуре | континуирано  МРРЛС |
| – Изградња пословне инфраструктуре (НИП) |
| – Фискална реформа и подстицајни механизми у функцији повећања регионалне конкурентности |
| – Уређење правног, институционалног и стратешког оквира за развој пословне инфраструктуре и успостављање јединственог система евиденције и пословној инфраструктури | континуирано  МРРЛС |
| – Изградња пословне инфраструктуре кроз програме подршке индустријским зонама и бизнис инкубаторима |
| 10.6 | Некоординирана подстицајна политика | Синхронизација подстицајних политика | – Координација у спровођењу политике регионалног развоја и имплементација кроз секторске политике ресорних министарстава | континуирано  МРРЛС |
| – Разматрање и усвајање годишњих извештаја о имплементацији усвојених секторских стратегија |
| – Регионални контекст (анализа) сваког предложеног законског акта |
| – Стратешко планирање – разматрање, анализа и предлагање активности и мера за наредни период на основу секторских политика, регионалних инпута и евиденције мера и подстицаја регионалног развоја |
| 10.7 | Истраживање регионалног развоја | Подизање аналитичко-истраживачких капацитета | – Јачање капацитета надлежне институције за послове регионалне статистике (хармонизација званичне статистике према захтевима ЕУРОСТАТА) | континуирано  РЗС |
| – Јачање капацитета надлежне институције за послове вођења базе мера и подстицаја | континуирано  МРРЛС |
|  | **11. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** | | |  |
| 11.1 | Добровољни споразуми и инструменти сарадње | Повећана свест и сазнање у вези побољшања енергетске ефикасности, укључујући демонстрационе пројекте, обуку и едукацију, праћење и утврђивање циљева, могућност финансирања ЕЕ пројеката;  Очекиване уштеде енергије у 2018: 0,027257 Mtoe | – Споразуми са индустријом инцирани од стране Агенције за енергетску ефикасност/Мреже за енергетску ефикасност у индустрији Србије (МЕЕИС)/регионалних центара за енергетску ефикасност (РЦЕЕ) | 2012–2018.  МЕРЗЖС |
| 11.2 | Информације и обавезне информационе мере | По усвајању Закона о рационалној употреби енергије, сви велики индустријски потрошачи биће обавезани да уведу систем енергетског менаџмента и да надлежној установи подносе годишње извештаје о потрошњи енергије са јасним мерама за уштеду енергије и план спровођења за наредну годину;  Очекиване уштеде енергије у 2018: 0,15 Mtoe | – Увођење система енергетског менаџмента код великих индустријских потрошача | 2012–2018.  МЕРЗЖС |
| Откривање потенцијалних мера ПЕЕ захтевањем од великих потрошача да редовно врше ревизије (ту обавезу утврдиће Закон о рационалној употреби енергије и релевантни подзаконски акти) и спроводе мере ЕЕ, односно, нуђењем субвенционисаних енергетских ревизија на добровољној основи;  Очекиване уштеде енергије у 2018: 0,0954 Mtoe | – Енергетске ревизије у индустрији | 2012–2018.  МЕРЗЖС |
| 11.3 | Финансијски инструменти | Стимулисање веће примене високо ефикасне спрегнуте производње топлотне и електричне енергије | – Подстицајне тарифе за високо ефикасну спрегнуту/комбиновану производњу топлотне и електричне енергије у индустријским привредним субјектима | 2012–2018.  МЕРЗЖС |
| Финансирање мера ПЕЕ у сектору индустрије | – Оснивање Фонда за енергетску ефикасност | 2012–2018.  МЕРЗЖС |
|  | **12. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |  |
| 12.1 | Недовољни институционални и административни капацитети за спровођење прописа у области контроле индустријског загађења и управљања ризицима | Проширити и јачати институционалне и административне капацитете за спровођење прописа у области контроле индустријског загађења и управљања ризицима | – Усклађивање националних прописа из области заштите животне средине са законодавством ЕУ | 2012.  МЕРЗЖС |
| – Јачање административних капацитета за усклађивање законодавства са законодавством ЕУ |
| – Јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у области заштите животне средине на републичком, покрајинском и локалном нивоу (IPPC, Севесо II, EIA, EMAS и др.) |
| – Јачање Агенције за заштиту животне средине |
| 12.2 | Неодрживо коришћење природних ресурса, ниска енергетска ефикасност у индустрији и прекомерно стварање отпада | Подстицати развој чистије производње, имплементацију интегрисаних дозвола, превенцију хемијских удеса и увођење система управљања заштитом животне средине (EMAS) у индустријска постројења кроз развој друштвене одговорности | – Доношење Националне стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара | 2012–2015.  МЕРЗЖС |
| – Национални регистар извора загађивача животне средине и успостављање јединственог информационог система и система информисања |
| – Спровођење Националног програма заштите животне средине и Националне стратегије чистије производње |
| – Подстицање примене најбољих доступних техника у производним процесима |
| – Увођење система управљања заштитом животне средине (EMAS) у индустријска постројења |
| – Имплементација система интегрисаних дозвола за индустријска постројења у складу са законом |
| – Подстицање отварања зелених радних места |
| – Повећање стопе поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада (стакло, папир, метал и пластика) на 25% од његове количине |
| 12.3 | Загађење ваздуха из сектора индустрије | Смањити загађење ваздуха из сектора индустрије узроковано емисијом (СО2, SО2, NОх, честице, специфичне загађујуће материје, гасови са ефектом стаклене баште) | – Обука привреде за учешће у механизмима чистог развоја у оквиру Кјото протокола | 2012–2015.  МЕРЗЖС |
| – Успостављање инвентара гасова са ефектом стаклене баште |
| – Спровођење Националне стратегије за укључивање Републике Србије у механизам чистог развоја у оквиру Кјото протокола |
| – Модернизација мреже мониторинга и процене квалитета ваздуха |
| – Смањити емисије SО2, NОx и суспендованих честица и других загађујућих материја за постојећа индустријска постројења која не задовољавају ЕУ стандарде |
| 12.4 | Загађење земљишта, површинских и подземних вода опасним материјама и отпадом | Санирати контаминиране локације, обезбедити пречишћавање индустријских отпадних вода које значајно утичу на реципијент и на квалитет вода у осетљивим зонама и успоставити управљање токовима отпада | – Обезбедити пречишћавање индустријских отпадних вода из индустрија које испуштају опасне материје ревитализацијом постојећих уређаја и изградњом нових постројења | 2013–2018.  МЕРЗЖС |
| – Успоставити мрежу мониторинга емисије отпадних вода |
| – Ремедијација контаминираног земљишта у индустријским комплексима |
| – Успостављање система управљања свим токовима отпада у складу са законом и Националном стратегијом управљања отпадом |
| – Успоставити национални капацитет за физичко-хемијски третман опасног отпада |
| 12.5 | Управљање отпадом | Унапређење регулативе | – Обезбедити подстицање оснивања нових и развој постојећих предузећа која се баве производњом, прерадом и/или услугама у сектору животне средине, посебно оних који се баве рециклажом секундарних сировина | 2012–2015.  МЕРЗЖС |
| – Убрзати активности на изградњи централне депоније за одлагање и постројења за уништавање опасног отпада, имајући у виду да су постојећа решења за његово збрињавање неадекватна и неисплатива (привремено складиштење у оквиру предузећа – генератора отпада, или извоз) |
| – Усклађивање и примена европских директива из области рударства и геолошких истраживања, а која се тичу области заштите радне и животне средине | 2013–2015.  МПРРПП |
| 12.6 | Јачање свести о потреби заштите животне средине | Унапређење едукације кроз наставне програме | – Допунити наставне предмете садржајима о заштити животне средине, на факултетима и у основним и средњим школама | 2013–2020.  МПНТР  (ЗУОВ) |
| – Осмислити подршку школама развијањем малих пројеката поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада (стакло, папир, метал и пластика) и грантовима за њихову реализацију |
| – Употпунити наставне програме релевантним садржајем |
|  | **13. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ** | | |  |
| 13.1 | Законска активност | Усклађивање законских прописа | – Ускладити Закон о привредним друштвима са ОЕЦД начелима корпоративног и Препорукама Округлог стола ЈИЕ ОЕЦД из 2006. године | 2012.  МФП |
| – Спроводити усклађивање са међународним стандардима и праксом рачуноводства, ревизије и нефинансијског извештавања, као што су Међународни стандарди о финансијском извештавању – International Financial Reporting Standards (IFRS) | 2012.  МФП |
| 13.2 | Регулаторна тела | Јачање регулаторних тела | – Појачати капацитете и обезбедити несметан рад регулаторних тела | 2012.  МФП |
| 13.3 | Низак ниво корпоративног управљања у акционарским друштвима | Лакши приступ тржишту капитала | – Имплементација програма унапређења корпоративног управљања у акционарским друштвима | 2012.  МФП |
| – Процена стања применом „scorecard” модела и имплементација препорука добре праксе |
| – Развој модела националне награде за унапређење корпоративног управљања у акционарским друштвима |

|  |  |
| --- | --- |
| **СКРАЋЕНИЦЕ** | |
| МРРЛС | Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| МФП | Министарство финансија и привреде |
| МПРРПП | Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања |
| МПДУ | Министартво правде и државне управе |
| МЕРЗЖС | Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине |
| МКИ | Министартво културе и информисања |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МПШВ | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |
| МРЗСП | Министарство рада, запошљавања и социјалне политике |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| ФР | Фонд за развој Републике Србије |
| АЕП | Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа |
| СИЕПА | Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије |
| ЗИС | Завод за интелектуалну својину Републике Србије |
| МГУ | Министарство грађевинарства и урбанизма |
| МС | Министарство саобраћаја |
| МСУТТ | Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација |
| ЗУОВ | Завод за унапређивање образовања и васпитања |
| НАРР | Национална агенција за регионални развој |
| МЗ | Министарство здравља |
| ЈЛС | Јединице локалне самоуправе |
| СЕСРС | Социјално-економски савет Републике Србије. |