**AKCIONI PLAN**

**ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA,**

**POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA**

**ZA 2017. I 2018. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 1: Sistemski ojačano partnerstvo u odgovoru na trgovinu ljudima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou** | | | | | | |
| **AKTIVNOSTI** | **ZADACI** | **ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI** | **POKAZATELJI AKTIVNOSTI** | **ROKOVI**  **AKTIVNOSTI** | **RESURSI** | **RIZICI** |
| **Unapređenje partnerstva na lokalnom nivou** | **1. Analizirati rad formiranih Lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima i preporuke za unapređenje rada**  **2. Zajedničke preventivne aktivnosti**  **3. Godišnji sastanak mreže Lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima** | **1. i 2. Savet za borbu protiv trgovine ljudima, organi jedinica lokalne samouprave i partneri;**  **3. Nacionalni koordinator i partneri** | **1. Preporuke za unapređenje rada izrađene i dostupne javnosti**  **2. Broj uspešno ostvarenih zajedničkih akcija**  **3. Broj učesnika obuhvaćenih zajedničkim akcijama**  **4. Planovi lokalnih samouprava sadrže aktivnosti i opredeljena sredstva za borbu protiv trgovine ljudima** | **Kontinuirano do kraja 2018.**  **godine** | *Analizirati rad formiranih lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima i preporuke za unapređenje rada*  **Budžet - Ministarstvo unutrašnjih poslova** 102.000 RSD za 2017. godinu  136.000 RSD za 2018. godinu  *Zajedničke preventivne aktivnosti*  **Budžet - Ministarstvo unutrašnjih poslova**  *Troškovi obilazaka i putovanja prikazani u prethodnoj aktivnosti*  *Preventivne kapmanje*  52.000 RSD za 2017. godinu  52.000 RSDza 2018. godinu  *Godišnji sastanak mreže lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima*  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti** | **Nizak prioritet u planiranju rada** |
| **Unapređenje partnerstva na nacionalnom nivou** | **1. Izmeniti i dopuniti Sporazum o saradnji sa smernicama za postupanje 2. Izraditi i usvojiti sektorske akcione planove partnera Strategije u skladu sa potrebama  3. Definisati i usvojiti model saradnje sa civilnim društvom 4. Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje, udruženjima poslodavaca i sindikatima 5. Definisati i usvojiti model saradnje sa medijima**  **6. Definisati i usvojiti model saradnje sa akademskim institucijama**  **7. Definisati i usvojiti model saradnje sa socijalnim preduzećima** | **1. Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri  2. Partneri Strategije u skladu sa potrebama 3. Savet i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i partneri 4. Savet i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri 5. Savet i Ministarstvo kulture i informisanja i partneri**  **6. Savet i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja**  **7. Savet i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri** | **1. Sporazum o saradnji se primenjuje**  **2. Razmena informacija o trgovini ljudima je deo Protokola o razmeni informacija između službi uključenih u sistem integrisanog upravljanja granicom 3. Usvojeni sektorski akcioni planovi**  **4. Definisan i usvojen model saradnje sa civilnim društvom  5. Uspostavljena saradnja sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje, udruženjima poslodavaca i sindikatima po usvojenom modelu  6. Uspostavljena saradnja sa medijima po usvojenom modelu**  **7. Uspostavljena saradnja sa akademskim institucijama po usvojenom modelu**  **8. Uspostavljena saradnja sa socijalnim preduzećima po usvojenom modelu** | **Drugi kvartal 2018. godine** | *Izmeniti i dopuniti Sporazum o saradnji sa smernicama za postupanje –* **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Izraditi i usvojiti sektorske akcione planove partnera Strategije u skladu sa potrebama* –  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Definisati i usvojiti model saradnje sa civilnim društvom –*  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje, udruženjima poslodavaca i sindikatima*  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Definisati i usvojiti model saradnje sa medijima* **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Definisati i usvojiti model saradnje sa akademskim institucijama*  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Definisati i usvojiti model saradnje sa socijalnim preduzećima*  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti** | **Nizak prioritet u planiranju rada;**  **različite politike u odgovoru na problem;**  **slaba motivisanost; sanzacionali-stički pristup problemu** |
| **Unapređenje partnerstva na međunarodnom nivou** | **1. Inicirati zaključivanja sporazuma o saradnji u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava 2. Inicirati, pripremiti i sprovoditi zajedničke projekte i akcijepolicije i ostalih partnera Strategije  3. Aktivno učestvovati na međunarodnim forumima i sastancima  4. Aktivno predstavljati međunarodnoj javnosti aktivnosti na implementaciji Strategije i Akcionog plana** | **1. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i partneri  2. Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri  3.Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i partneri  4. Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i partneri** | **1. Broj zaključenih sporazuma o saradnji u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava**  **2. Broj realizovanih zajedničkih projekata i akcija  3. Broj razmenjenih informacija preko zajedničkih kontakt centara**  **4. Broj predstavnika 5. Broj učešća na međunarodnim forumima i sastancima 6. Veća informisanost međunarodne javnosti o aktivnostima Republike Srbije u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava** | **Kontinuirano do kraja 2018. godine** | *Inicirati zaključivanja sporazuma o saradnji u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava*  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Inicirati, pripremiti i sprovoditi zajedničke projekte i akcije policije i ostalih partnera Strategije*  **Budžet - Ministarstvo unutrašnjih poslova**  100.000 RSD za 2017. godinu  100.000 RSD za 2018. godinu  *Aktivno učestvovati na međunarodnim forumima i sastancima*  *Nema troškova*  *Troškove prevoza, ishrane, smeštaja i dnevnica snosi organizator foruma (OEBS, IOM, UNODC,ICMPD)*  *Aktivno predstavljati međunarodnoj javnosti aktivnosti na implementaciji Strategije i Akcionog plana*  **Budžet - Ministarstvo unutrašnjih poslova**62.200 RSD za 2017. godinu  62.200 RSD za 2018. godinu | **Nizak prioritet u planiranju rada;**  **Različite politike u odgvoru na problem; Nedovoljno razvijeni kapaciteti za pisanje i realizaciju projekata;**  **Nedostatak kapaciteta za prevođenje saopštenja i informacija** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 2: Unapređena prevencija i smanjen uticaj uzroka trgovine ljudima u skladu sa dinamikom novih izazova, rizika i pretnji** | | | | | | |
| **AKTIVNOSTI** | **ZADACI** | **ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI** | **POKAZATELJI**  **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI**  **AKTIVNOSTI** | **RESURSI** | **RIZICI** |
| **Realizacija preventivnih programa na osnovu analize uticaja (impakt analize)** | **1. Analizirati uticaj dosadašnjih programa i istraživanje najbolje prakse, metoda i strategija sa preporukama 2. Kreirati i sprovoditi programe obuka namenjenih državnim službenicima koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima u policiji, socijali, pravosuđu, zdravstvu, prosveti i zaposlenihu Centrima za azil**  **3. Kreirati i sprovoditi programe osnaživanja posebno ranjivih grupa 4. Kreirati i sprovoditi programe ekonomskog osnaživanja  5. Podizati svest o odgovornosti i značaju uloge medija i organizacija civilnog društva u prepoznavanju tražnje kao jednog od osnovnih uzroka trgovine ljudima 6. Uspostaviti Nacionalne telefonske linije za prevenciju trgovine ljudima**  **7. Kreirati i sprovoditi programe obuka za nosioce pravosudnih funkcija koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima** | **1. Nacionalni koordinator i Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije i partneri  2. Resorna ministarstva u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom 3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri  4. Ministarstvo finansija, Nacionalni koorinator i partneri  5. Nacionalni koordinator i Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije i partneri 6. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri**  **7**. **Pravosudna akademija** | **1. Izrađena analiza uticaja sa preporukama 2. Broj sprovedenih programa obuka**  **3. Obuke službi uključenih u sistem integrisanog upravljanja granicom obuhvataju sadržaje u vezi sa trgovinom ljudima 3. Broj uspešno obučenih službenika 4. Obučeni službenici uspešnije obavljaju svoje poslove 5. Broj realizovanih programa osnaženja pripadnika ranjivih grupa**  **6. Izmenjene odredbe zakona koje omogućavaju finansijske olakšice za one privredne subjekte koji doniraju ili podržavaju programe ekonomskog osnaživanja žrtava trgovine ljudima 7. Broj mera čiji je rezultat smanjenje potražnje za svim oblicima trgovine ljudima 8. Uspostavljena i dostupna telefonska linija za prevenciju trgovine ljudima**  **9. Broj sprovedenih obuka za nosioce pravosudnih funkcija** | **Kontinuirano do kraja 2018. godine** | *Analizirati uticaj dosadašnjih programa i istraživanje najbolje prakse, metoda i strategija sa preporukama*  **Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Kreirati i sprovoditi programe obuka namenjenih državnim službenicima koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima u policiji, socijali, pravosuđu, zdravstvu, prosveti i zaposlenihu Centrima za azil*  **Budžet – Ministarstvo unutrašnjih poslova**  79.300 RSD za 2017. godinu  79.300 RSD za 2018. godinu  **Budžet – Ministarstvo pravde** –  124.400 RSD za 2017. godinu  124.400 RSD za 2018. godinu  **Budžet – Ministarstvo zdravlja**  124.400 RSD za 2017. godinu  124.400 RSD za 2018. godinu  **Budžet – MZRZBSP**  124.400 RSD za 2017. godinu  124.400 RSD za 2018. godinu  *Kreirati i sprovoditi programe osnaživanja posebno ranjivih grupa*  **Nema troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Kreirati i sprovoditi programe ekonomskog osnaživanja –* **troškovi trenutno nepoznati, ukupni troškovi zavise od broja lica koja će biti prepoznata i identifikovana kao lica kojima je potrebna ova vrsta pomoći**  *Podizati svest o odgovornosti i značaju uloge medija i organizacija civilnog društva u prepoznavanju tražnje kao jednog od osnovnih uzroka trgovine ljudima-*  **Nema troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Uspostaviti Nacionalne telefonske linije za prevenciju trgovine ljudima – SOS linije – iz sredstava donatora*  *Kreirati i sprovoditi programe obuka za nosioce pravosudnih funkcija koji mogu doći u kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima*  **Budžet – Pravosudna akademija**  397.000 RSD za 2018. godinu | **Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju preventivnih programa; preoptereće-nost zaposlenih** |
| **Podizanje svesti javnosti putem podrške proizvodnji medijskih sadržaja** | **1.Podrška medijima koji proizvode medijske sadržaje u vezi sa trgovinom ljudima**  **2.Evaluacija uticaja podržanih projekata pod tačkom 1.**  **3.Omogućavati ravnomernu dostupnost medijskih sadržaja pod tačkom 1. na teritoriji Republike Srbije** | **1. Nacionalni koordinator i Ministarstvo kulture i informisanja i partneri 2. Ministarstvo kulture i informisanja i partneri 3. Ministarstvo kulture i informisanja i partneri** | **1.Broj podržanih projekata**  **2.Rezultati evaluacije medijskih sadržaja i**  **3.Procena dostupnosti medijskih sadržaja na teritoriji Republike Srbije** | **Kontinuirano do kraja 2018.**  **godine** | *Podrška medijima koji proizvode medijske sadržaje u vezi sa trgovinom ljudima –*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  **Budžet – Ministarstvo kulture i informisanja**  1.234.000RSD  za 2017. godinu  1.234.000RSD za 2018. godinu  *Evaluacija uticaja podržanih projekata pod tačkom 1.*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Omogućavati ravnomernu dostupnost medijskih sadržaja pod tačkom 1. na teritoriji Republike Srbije*  *S obzirom na važnost i osetljivost teme, dogovori i pregovori sa medijskim kućama o distribuciji sadržaja bez naknade* | **Nedostatak finansijskih sredstava;**  **nizak prioritet** |
| **Razvijanje sistema ranog upozoravanja na rizike od trgovine ljudima, a posebno ženama i decom** | **1. Formirati Radnu grupu i definisati njene zadatke  2. Kreirati matrice za prepoznavanje ranih rizika, uključujući i ranjive kategorije migranata (iregularne migrante, tražioce azila, maloletnike bez pratnje roditelja ili staratelja i žrtve trgovine ljudima)** | **1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri  2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri** | **1. Formirana Radna grupa  2. Kreirana matrica 3. Broj prepoznatih ranih rizika 4. Procenat smanjenja nastupanja ranih rizika, po ranjivim kategorijama**  **5. Kreirani upitnici za mešovite timove za profilisanje ranjivih kategorija migranata u mešovitim migracijama**  **6. Broj profilisanih, broj informisanih migranata koji su ranjivi od trgovine ljudima**  **7. Broj identifikovanih migranata žrtava trgovine ljudima** | **Drugi kvartal 2017. godine** | *Formirati Radnu grupu i definisati njene zadatke -*  **Nema troškova**  *Kreirati matrice za prepoznavanje ranih rizika, uključujući i ranjive kategorije migranata (iregularne migrante, tražioce azila, maloletnike bez pratnje roditelja ili staratelja i žrtve trgovine ljudima)-*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti** | **Preoptereće-**  **nost članova Radne grupe** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 3: Unapređen proaktivan sistem otkrivanja slučajeva trgovine ljudima, efikasno procesuiranje fizičkih i pravnih lica i pravna zaštita žrtava trgovine ljudima** | | | | | | |
| **AKTIVNOSTI** | **ZADACI** | **ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI** | **POKAZATELJI AKTIVNOSTI** | **ROKOVI AKTIVNOSTI** | **RESURSI** | **RIZICI** |
| **Prilagođavanje postojećih mehanizama saradnje nadležnih organa i uspostavljanje novih u skladu sa proaktivnim pristupom** | **1. Formirati interresornu radnu grupu 2. Izraditi Funkcionalnu analizu postojećih mehanizama saradnje sa preporukama 3. Implementirati preporuke u skladu sa rezultatima analize  4. Uspostaviti organizacioni model multisektorskog sistema prikupljanja i analize podataka** | **1. Savet  2. Interresorna radna grupa i partneri** | **1. Formirana radna grupa 2.Izrađena analiza postojećih mehanizama saradnje 3. Unapređena organizaciona struktura prilagođena proaktivnom sistemu otkrivanja slučajeva trgovine ljudima i saradnja u skladu sa rezultatima analize 4. Izrađen model** | **Kontinuirano do kraja 2018.** | *Formirati interresornu radnu grupu-*  **Nema troškova**  *Izraditi Funkcionalnu analizu postojećih mehanizama saradnje sa preporukama*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Implementirati preporuke u skladu sa rezultatima analize –***troškovi će biti poznati nakon sprovedene analize**  *Uspostaviti organizacioni model multisektorskog sistema prikupljanja i analize podataka* **TAEIKS 4.500** evra za 2018. godinu | **Nedostatak finansijskih sredstava; preopterećenost članova interesornih radnih grupa** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unapređenje kapaciteta za jačanje kompentencija partnera** | **1. Analizirati potrebu za jačanjem kompentencija  2. Pripremiti Program obuke za jačanje kompentencija  3. Realizovati obuke** | **1, 2, 3. Pravosudna akademija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri** | **1. Izrađena analiza 2. Predstavljeni rezultati analize 3. Broj pripremljenih programa i obuka 4. Broj realizovanih obuka 5. Broj i struktura polaznika 6. Broj i rezultati evaluacija obuke** | **Kontinuirano do kraja 2018. godine** | *Analiziarti potrebu za jačanjem kompentencija*  **TAEIKS 4.500** evra za 2018. godinu  *Pripremiti Program obuke za jačanje kompentencija*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Realizovati obuke* **Budžet – Ministarstvo unutrašnjih poslova**  79.300 RSD za 2017. godinu  79.300RSD za 2018. godinu  **Budžet – Republičko javno tužilaštvo**  87.080 RSD za 2018. godinu  **Budžet – MZRZBSP**  37.320 RSD za 2017. godinu  37.320 RSD za 2018. godinu | **Nedostatak finansijskih sredstava** |
| **Stvaranje uslova za uspostavljanje novih i primenu postojećih mehanizama pravne zaštite žrtava** | **1. Formirati interresornu radnu grupu 2. Kreirati model za obeštećenje žrtava trgovine ljudima 3. Kreirati mehanizme za pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u toku postupka 4. Predstavljati i zagovarati primenu modela za obeštećenje, i mehanizama za pomoć i podršku žrtvama** | **1. Savet  2. Interresorna radna grupa i partneri  3. Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije i partneri u saradnji sa partnerima 4. Interresorna radna grupa i partneri** | **1. Izrađen model za obeštećenje žrtava trgovine ljudima, usklađen sa nacionalnom strategijom kojom se uređuje unapređenje prava oštećenih (žrtava) i svedoka krivičnih dela – izrada i primena predviđena Akcionim planom za Poglavlje 23 (mera 3.7.1.20) 2. Izrađen model za pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u toku postupka 3. Broj javnih rasprava (okrugli stolovi, radionice, ekspertske analize...)** | **Kontinuirano do kraja 2018. godine** | *Formirati interresornu radnu grupu*  **Nema troškova**  *Kreirati model za obeštećenje žrtava trgovine ljudima-*  **TAEIKS 4.500** evra za 2018. godinu  Kreirati mehanizme za pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u toku postupka-  **TAEIKS 4.500** evra za 2018. godinu  *Predstavljati i zagovarati primenu modela za obeštećenje, i mehanizama za pomoć i podršku žrtvama – aktinvost*  **Budžet Ministarstvo pravde –**  62.200 RSD za 2018. godinu  **Budžet – Republičko javno tužilaštvo**  87.080 RSD za 2018. godinu | **Nedostatak finansijskog sredstava** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 4: Unapređen sistem identifikacije, zaštite, pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima kroz dugoročne i održive programe socijalnog uključivanja** | | | | | | |
| **AKTIVNOSTI** | **ZADACI** | **ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI** | **POKAZATELJI**  **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI AKTIVNOSTI** | **RESURSI** | **RIZICI** |
| **Podizanje kapaciteta Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima** | **1. Obezbeđivati materijalno-tehničke uslove za rad Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima  2. Unapređivati kompetencije zaposlenih 3. Stvarati institucionalni okvir saradnje Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima sa drugima akterima** | **1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri** | **1. Obezbeđeni materijalno-tehnički uslovi 2. Periodične evaluacije rada zaposlenih  3. Unapređenje kvaliteta zaštite korisnika 4. Broj zaključenih sporazuma i usvojenih procedura** | **Kontinuirano do kraja 2018.**  **godine** | *Unapređivati kompetencije zaposlenih*  *MZRZBSP*  **TAIEKS 2.900** evra za 2018. godinu  **TAIEKS 2.900** evra ua 2018. godinu – potrebna aplikacija  *Stvarati institucionalni okvir saradnje Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima sa drugima akterima-*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti** | **Nedovoljna finansijska sredstva** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unapređenje sistema identifikacije i upućivanja žrtava trgovine ljudima** | **1. Sprovoditi liste pokazatelja na nacionalnom nivou 2. Kreirati procedure za identifikaciju i upućivanje koje se odnose na bezbednost žrtve u procesima koji se odvijaju u sistemu socijalne zaštite** | **1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri  2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri** | **1. Utvrđeni pokazatelji se primenjuju u praksi na nacionalnom nivou 2. Povećana bezbednost žrtve u procesu identifikacije i upućivanja 3. Broj pozitivnih ocena od strane žrtava**  **4. Broj identifikovanih žrtava iz kategorije ranjivih migranata (iregularni migranti, deca bez pratnje, tražioci azila, žrtva trgovine ljudima).** | **Kontinuirano do kraja 2018.**  **godine** | *Sprovoditi liste pokazatelja na nacionalnom nivou* –  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Kreirati procedure za identifikaciju i upućivanje koje se odnose na bezbednost žrtve u procesima koji se odvijaju u sistemu socijalne zaštite*  **TAIEKS** (kraj 2017. godine) 4.500 evra – *potreba aplikacija*  **TAIEKS** – 4.500 evra za 2018. godinu –*potrebna aplikacija* | **Preopterećenost zaposlenih** |
| **Unapređenje sistema zaštite, pomoći i podrške i održivog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima** | **1. Izraditi i doneti podzakonske akte kojima se propisuju standardi pružanja usluga u oblasti socijalne i porodične zaštite 2. Izraditi i doneti podzakonske akte za pružanje pravovremene, adekvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite žrtvama trgovine ljudima 3. Izraditi Vodič za primenu standarda usluga u socijalnoj zaštiti  4. Razvijati socijalne usluge i programe namenjene žrtvama trgovine ljudima i njihovo uključivanje u sistem socijalne zaštite 5. Obezbeđivati podršku programima dugoročnog i održivog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima** | **1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri  2. Ministarstvo zdravlja i partneri  3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri  4. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri   5. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri** | **1. Usvojeni podzakonski akti 2. Usvojen Vodič 3. Kreirane i integrisane socijalne usluge u sistem socijalne zaštite 4. Broj realizovanih programa 5. Stepen realizacije programa** | **Kontinuirano do kraja 2018. godine** | *Izraditi i doneti podzakonske akte kojima se propisuju standardi pružanja usluga u oblasti socijalne i porodične zaštite-*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  **TAIEKS 2.250 (druga polovina 2017. godine) –**  *Izraditi i doneti podzakonske akte za pružanje pravovremene, adekvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite žrtvama trgovine ljudima*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  **TAIEKS 2.250 (druga polovina 2017. godine) –**  *Izraditi Vodič za primenu standarda usluga u socijalnoj zaštiti*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Isti ekspert kao pod tačkom broj 1*  *Razvijati socijalne usluge i programe namenjene žrtvama trgovine ljudima i njihovo uključivanje u sistem socijalne zaštite*  **TAIEKS 9.000** *EUR –*  *Obezbeđivati podršku programima dugoročnog i održivog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima-*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti** | **Stepen prioriteta; donošenje dokumenata bez specifičnih standarda za žrtve trgovine ljudima; nedostajuća finansijska sredstva** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj 5: Deca su zaštićena od trgovine ljudima i njenih posledica posebnim participativnim programima koji se sprovode u njihovom najboljem interesu** | | | | | | | |
| **AKTIVNOSTI** | | **ZADACI** | **ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI** | **POKAZATELJI**  **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI AKTIVNOSTI** | **RESURSI** | **RIZICI** |
| **Unapređivanje prevencije trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji** | **1. Kreirati održivi sistem prikupljanja podataka i praćenja fenomena trgovine decom i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji 2. Kreirati i sprovoditi participativne preventivne programe namenjene deci, a naročito deci iz ugroženih društvenih grupa koje su u posebnom riziku na osnovu analize uticaja (impakt analize)  3. Kreirati programe za decu u osnovno- školskom i srednjoškolskom obrazovanju koji naglašavaju neprihvatljivost diskriminacije polova i njene posledice, važnost ravnopravnosti polova i dostojanstva i integritet svakog čoveka 4. Istraživati i pratiti nove globalne i nacionalne trendove u cilju razvijanja posebnih mera prevencije i suzbijanja rizika od trgovine decom u vezi sa dobrovoljnim ili prisilnim migracijama dece, najgorim oblicima dečijeg rada, rizicima koji proizilaze iz zloupotrebe komunikacionih i informacionih tehnologija za pornografiju i prostituciju**  **5. Unapređivati nastavne sadržaje u visokoškolskim institucijama na kojima se školuju stručnjaci koji rade sa decom, žrtvama trgoviie ljudima i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji i sa decom iz ugroženih društvenih grupa**  **6. Jačati kompentencije stručnjaka koji rade sa decom žrtvama trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji iz obrazovno-vaspitnih ustanova, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora za sprovođenje programa prevencije, zaštite i reintegracije dece, žrtava trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji**  **7. Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje u oblasti prevencije trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji** | **1. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri  2. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri  3. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri  4. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri**  **5. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri**  **6. Nacionalni koordinator i partneri**  **7. Savet, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i partneri**  **8. Republičko javno tužilaštvo** | **1. Uspostavljen rodno osetljiv sistem praćenja fenomena trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji 2. Broj realizovanih, participativnih i prilagođenih preventivnih programa i aktivnosti  3. Broja dečaka i devojčica obuhvaćenih programima za decu  4. Broj i sadržaj programa za decu  5. Broj učesnika obuhvaćenih programima i aktivnostima  6. Sadržaji koji destimulišu potražnju korisnika svih oblika trgovine ljudima, uključeni u školske programe**  **7. Sadržaji koji jačaju rezilijentnost dece**  **8. Broj objavljenih naučnih istraživanja u referentnim naučnim serijskim i monografskim publikacijama**  **9. Broj obučenih stručnjaka obuhvaćenih programima prevencije**  **10. Broj sajtova koji su blokirani zbog štetnih sadržaja koji su u vezi sa trgovinom decom i iskorišćavanjem u prostituciji i pornografiji**  **11. Broj društveno odgovornih kompanija koje su se pridružile aktivnostima protiv trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji**  **12. Broj potpisanih kodeksa o ponašanju kojima se zabranjuje trgovina decom, dečiji rad i iskorišćavanje u prostituciji i pornografiji** | **Kontinuiranodo kraja 2018. godine** | *Kreirati održivi sistem prikupljanja podataka i praćenja fenomena trgovine decom i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji –*  **Nema troškova, zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti**  *Kreirati i sprovoditi participativne preventivne programe namenjene deci, a naročito deci iz ugroženih društvenih grupa koje su u posebnom riziku na osnovu analize uticaja (impakt analize)*  **TAIEKS 4.500 EVRA** –  *Kreirati programe za decu u osnovno- školskom i srednjoškolskom obrazovanju koji naglašavaju neprihvatljivost diskriminacije polova i njene posledice, važnost ravnopravnosti polova i dostojanstva i integritet svakog čoveka*  **TAIEKS 4.500 EVRA** –  *Istraživati i pratiti nove globalne i nacionalne trendove u cilju razvijanja posebnih mera prevencije i suzbijanja rizika od trgovine decom u vezi sa dobrovoljnim ili prisilnim migracijama dece, najgorim oblicima dečijeg rada, rizicima koji proizilaze iz zloupotrebe komunikacionih i informacionih tehnologija za pornografiju i prostituciju -* **projekat Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država** *„Angažovanje i podrška nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečigej rada“*  *Unapređivati nastavne sadržaje u visokoškolskim institucijama na kojima se školuju stručnjaci koji rade sa decom, žrtvama trgoviie ljudima i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji i sa decom iz ugroženih društvenih grupa*  **projekat Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država** *„Angažovanje i podrška nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečigej rada„*  *Jačati kompentencije stručnjaka koji rade sa decom žrtvama trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji iz obrazovno-vaspitnih ustanova, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora za sprovođenje programa prevencije, zaštite i reintegracije dece, žrtava trgovine i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji*  **Budžet - Ministarstvo unutrašnjih poslova**  79.300 RSD za 2017. godinu  79.300 RSD za 2018. godinu  **Budžet – Ministarstvo zdravlja**  87.080 RSD za 2017.godinu  87.080 RS za 2018. godinu  **Budžet – MZRZBSP**  87.080 RSD za 2017.godinu  87.080 RS za 2018. godinu  *Definisati i usvojiti model saradnje sa kompanijama koje promovišu društveno odgovorno poslovanje u oblasti prevencije trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji*  **projekat Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država** *„Angažovanje i podrška nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečigej rada„* | **Nedostatak finasijskih sredstava;**  **niska motivisanost** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otkrivanje i procesuiranje slučajeva trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji i pružanje pravne pomoći u krivičnom i drugim postupcima** | **1. Prilagoditi postojeće mehanizme saradnje nadležnih organa i uspostaviti nove u skladu sa proaktivnim pristupom  2. Unaprediti kapacitete nadležnih organa za otkrivanje i procesuiranje slučajeva trgovine decom i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji 3. Olakšati položaj deteta žrtve/oštećenog u toku postupka** | **1. Interresorna radna grupa i partneri 2. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partneri 3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri**  **4. Ministarstvo pravde**  **5. Pravosudna akademija** | **1. Izrađena analiza 2. Uspostavljen mehanizam saradnje 3. Broj interresornih radnih grupa, broj održanih sastanaka 4. Unapređena praksa 5. Broj pripremljenih seminara i obuka 6. Broj realizovanih seminara i obuka 7. Broj i struktura polaznika 8. Broj i rezultati evaluacije obuke 9. Stepen uvećanja efikasnosti rada državnih organa 10. Stepen opremljenosti 11. Broj obeštećenih žrtava 12. Broj slučajeva u kojima su korišćene tehnike ispitivanja 13. Broj slučajeva u kojima je obezbeđena pomoć osobe od poverenja 14. Broj slučajeva u kojima je obezbeđena pomoć porodici žrtve 15. Izmenjen Krivični zakonik** | **Kontinuirano dokraja 2018. godine** | **Napomena:**  *Svi zadaci u okviru aktivnosti već su obuhvaćeni sredstvima u cilju 3.* | **Nedostatak finansijskih sredstava; preopterećenost zaposlenih** |
| **Identifikacija, zaštita i integracija dece žrtava trgovine ljudima i iskorišćavanja u prostituciji i pornografiji** | **1. Utvrditi pokazatelje za identifikaciju dece žrtava 2. Podizati kapacitete za urgentno zbrinjavanje dece kao i programe specijalizovanog hraniteljstva za decu žrtve  3. Izraditi uputstva za postupanje stručnjaka organa starateljstva u organizovanju zaštite dece uključene u život i/ili rad na ulici  4. Kreirati i sprovoditi specifične participativne programe za zaštitu i održivo socijalno uključivanje dece žrtava**  **5. Definisati i usvojiti minimalne standarde bezbednosti dece žrtava 6. Unaprediti saradnju među institucijama u prevenciji, zaštiti i integraciji dece žrtava**  **7. Unaprediti efikasnosti razvoj novih službi i usluga za zaštitu dece žrtava** | **1,2,3,4,5,6,7. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partneri** | **1. Utvrđeni pokazatelji se primenjuju u praksi na nacionalnom nivou 2. Broj urgentno zbrinutih dečaka i devojčica 3. Usvojeno Uputstvo 4. Broj kreiranih specifičnih programa 5. Broj sprovedenih specifičnih programa 6. Broj slučajeva u kojima je obezbeđena pomoć porodici deteta žrtve 7. Povećana bezbednost deteta žrtve u procesu identifikacije i upućivanja 8. Broj pozitivnih ocena od strane dece žrtava 9. Usvojen Protokol o postupanju i saradnji organa starateljstva i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima u pomoći i programima integracije dece žrtava** | **Kontinuiranodokraja 2018. godine** | *Utvrditi pokazatelje za identifikaciju dece žrtava*  **Troškovi obuhvaćeni kroz celokupne troškove ovog cilja – cilj broj 5**  *Podizati kapacitete za urgentno zbrinjavanje dece kao i programe specijalizovanog hraniteljstva za decu žrtve*  **Budžet -MZRZBSP**  150.000 RSD za 2017. godinu  150.000 RSD za 2018. godinu  **TAIEKS 2.900 evra –TAIEKS 2.900 evra**  **TAIEKS 2.900 evra**  *Definisati i usvojiti minimalne standarde bezbednosti dece žrtava 6. Unaprediti saradnju među institucijama u prevenciji, zaštiti i integraciji dece žrtava -*  **TAIEKS 4.500 evra** | **Opterećenost zaposlenih, neprepoznavanje novih trendova, nedovoljno razvijeni kapaciteti za projektno delovanje, odsustvo timskog rada** |